**‘গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ** (১ম সংশোধিত)**’ প্রকল্পের**

**প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির** ১৮তম **সভার কার্যপত্র**

প্রকল্প পরিচিতি:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ১.১। | প্রকল্পের নাম: |  | গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ (১ম সংশোধিত) |
| ১.২। | বাস্তবায়নকারী সংস্থা: |  | বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল |
| ১.৩। | প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়: |  | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ  ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় |
| ১.৪। | প্রকল্পের মেয়াদ: |  | জুলাই ২০১৬- জুন ২০২৪ |

**আলোচ্যসূচি ০১:** ১৭তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।

(১৭তম সভার কার্যবিবরণী *পরিশিষ্ট ‘ক’* দ্রষ্টব্য)

**আলোচ্যসূচি ০২**: ১**৭**তম সভার সিদ্ধান্ত এবং তার বাস্তব অগ্রগতি অবহিতকরণ।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ক্রমিকনং** | **সিদ্ধান্ত** | **বাস্তবায়ন** |
| ০১ | ১। প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহের পূর্ণাঙ্গ ইউজার পলিসির গাইডলাইন প্রস্তুত করে তা বিসিসির নীতি, কৌশল ও পরিকল্পনা শাখায় প্রেরণ করতে হবে। | ১। বাস্তবায়নাধীন। প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ কমিটির সভায় গত ২৮ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে উপস্থাপন করা হয়েছে। |
| ০২ | ২। প্রকল্পের একটি কম্পোনেন্ট জাতীয় কি-বোর্ড উন্নয়ন ‘Improvement of the National Keyboard (Bangla) SD10’ প্যাকেজের নাম পরিবর্তন করে ‘Design & Development of Bangla Fonts SD10’ শিরোনাম ও পরিবর্তিত কার্যপরিধি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক পরিবর্তন করার সুপারিশ করা হল। | ২। বাস্তবায়নাধীন। পি এস সি তে উপস্থাপন করা হয়েছে। |
| ০৩ | ৩। **প্রকল্পের দুইটি কম্পোনেন্ট** ‘Development of Bangla style guide (SD-13)’ **প্রস্তুত হওয়ায় ও** ‘Development of Digital Resources and Keyboard for Ethnic Minority Group’s Languages (SD-21)’ **এর কিবোর্ড প্রস্তুতির কাজ সমাপ্ত হওয়ায় তা অংশীজনের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা যেতে পারে** | ৩। বাস্তবায়িত। |
| ০৪ | ৪। **প্রকল্পের সার্ভিসগুলোর প্রচার ও বহুল ব্যবহারের লক্ষ্যে জনসাধারণের জন্য ‘ফ্রি অব কস্ট’ ব্যবস্থা রাখা ও বেসরকারি কোম্পানি/ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবহারের জন্য ট্যারিফ চার্ট প্রস্তুত করা যেতে পারে।** NID **সহ অন্যান্য পেইড সার্ভিসের সাথে তুলনা করে ট্যারিফ চার্ট প্রস্তুত করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।** | ৪। বাস্তবায়িত। আজকের সভায় উপস্থাপন করা হবে। |
| ০৫ | ৫। প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহের কাজ সমাপ্তির টাইমলাইন প্রস্তুত করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। | ৫। বাস্তবায়নাধীন। আজকের সভায় উপস্থাপন করা হবে। |

**আলোচ্যসূচি ০৩:** প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনা।

**৩.ক. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:**

**সেট ক:** পরীক্ষামূলক সংস্করণ উন্মুক্ত করা হয়েছে: ০৬টি

এসডি ১৮ সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস, এসডি ২২ আইপিএ কনভার্টার, এসডি ১৪ স্পেল চেকার, এসডি ০৮ ওসিআর, এসডি ১২ ফন্ট কনভার্টার, এসডি ১১ স্টাইল গাইড

**সেট খ:** পরীক্ষামূলক সংস্করণ প্রকাশে প্রস্তুত: ০৩টি

এসডি ২১ এথনিক ল্যাংগুয়েজ রিসোর্স, এসডি ০৯ এসটিটি ও টিটিএস (সার্ভিস প্রস্তুত, ফুল ডেটাসেট ডিসেম্বর), এসডি ১৬ স্ক্রিন রিডার (কমিউনিটি রিলিজ)

**সেট গ:** সার্বক্ষণিক চলমান: ০১টি

এসডি ১৩ সিএলডিআর ও ইউনিকোড

**সেট ঘ:** উন্নয়ন কাজ চলমান: ০৪টি

এসডি ০৭ করপাস (৪টি মডিউল প্রস্তুত), এসডি ১৭ সাইন রিকগনিশন, এসডি২০ ভার্চুয়াল প্রাইভেট অ্যাসিস্টেন্ট, এসডি ১৯ ইন্টিগ্রিটেড প্লাটফর্ম

**সেট ঙ :** পুনঃদরপত্র আহবানের পর্যায়ে রয়েছে: ০২টি

এসডি ১৫ মেশিন ট্রান্সলেশন, এসডি ১০ ন্যাশনাল কিবোর্ড

**৩. খ. প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট বরাদ্দ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ব্যয় (৩০ আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত) | ক্রম পুঞ্জিভুত ব্যয় |
| ১ | ১৫৮৯৬.৬৯  (লক্ষ টাকা) | ৭০০.০০  (লক্ষ টাকা) | ০.০০  (লক্ষ টাকা) | ২,৯১৮.২৪  (লক্ষ টাকা) |

**আলোচ্যসূচি ০৪: প্রকল্পের ক্রয়-পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা।**

* **ক্রয়-পরিকল্পনা**
* **কর্মপরিকল্পনা**

**আলোচ্যসূচি ০**৫**:** প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরিকৃত কম্পোনেন্টসমূহের ইউজার পলিসি প্রণয়ন বিষয়ক আলোচনা।

**আলোচ্যসূচি ০**৬**:** প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরিকৃত কম্পোনেন্টসমূহ থেকে আয়যোগ্য সার্ভিসগুলোর ট্যারিফ চার্ট ড্রাফট বিষয়ক আলোচনা

**আলোচ্যসূচি ০**৭**:** বিবিধ